## Năm 2026
DANH SÁCH THAM GIA NGHỊ QUYẾT SỐ 02/2026/NQ-HĐND
STT | Họ và tên | Địa điểm thực hiện | Nội dung dự án | Diện tích thực hiện (ha) | Ngày phê duyệt | Thời gian Dự kiến thực hiện | Tiến độ Dự án | Ghi chú
I | Điều 4 |  |  | 13
1 | Mã Văn Huyên | Manh Trên | Trồng rừng keo Tổng mức dự án 760 triệu đồng; Trong đó: vốn đề nghị vay 530 triệu đồng | 5.3 |  |  | Đã chuyển hồ sơ sang ngân hàng | Đã thẩm định, đủ điều kiện tuy nhiên Ngân hàng chưa chấp thuận cho vay do đang thực hiện thay đổi thông tin trên GCNQSDĐ
2 | Chu Cảnh Phương | Còn Ngòa | Trồng rừng keo Tổng mức dự án 649 triệu đồng; Trong đó: vốn đề nghị vay 519 triệu đồng | 4.9 |  |  | Đã chuyển hồ sơ sang ngân hàng
3 | Phù Văn Hoàn | Bản Tả | Trồng rừng keo Tổng mức dự án 350 triệu đồng; Trong đó: vốn đề nghị vay 250 triệu đồng | 2.8 |  |  | Đã chuyển hồ sơ sang ngân hàng
II | Điều 5 |  |  | 20.6 | 12
1 | Phù Văn Nguyên | Nà Liền | Trồng Mắc ca | 1.3 | 2026-05-08 | Tháng 5/2026 | Đã trồng xong tháng 5
2 | Nông Thị Dâm | Pác Cáy | Trồng Mắc ca | 2 | 2026-05-08 | Tháng 7/2026
3 | Nông Văn Trường | Pác Cáy | Trồng Mắc ca | 3 | 2026-05-11 | Tháng 5/2026 | Đã trồng xong tháng 5
4 | Nông Viết Chì | Nà Tồng | Trồng Mắc ca | 0.45 | 2026-05-11 | Tháng 8/2026
|  |  | Trồng Hạt Dẻ | 0.4
5 | Hoàng Đức Nghị | Đâng Van | Trồng Mắc ca | 0.8 | 2026-05-26 | Tháng 7 /2026
6 | Hoàng Đức Công | Đâng Van | Trồng Mắc ca | 0.85 | 2026-05-25 | Tháng 9/2026
7 | Hoàng Đức Vũ | Đâng Van | Trồng Mắc ca | 0.7 | 2026-05-25 | Tháng 11/2026
8 | Hứa Văn Hải | Bản Tả | Trồng Mắc ca | 1 | 2026-06-08 | Tháng 11/2026
9 | Lô Văn Dương | Bản Tả | Trồng Mắc ca | 1 | 2026-06-08 | Tháng 11/2026
10 | Phù Trung Tuyên | Bản Tả | Trồng Mắc ca | 0.5 | 2026-06-08 | Tháng 11/2026
11 | Phù Thị Duyên | Bản Tả | Trồng Mắc ca | 1
12 | Hoàng Đức Tần | Đâng Van | Trồng Mắc ca | 0.8 |  | Tháng 11/2027 |  | Chưa phê duyệt do thời gian đề xuất trồng vào cuối năm 2027
13 | Lương Minh Tâm | Bản Mới | Trồng Mắc ca | 0.5 |  |  |  | Các hộ đã rà soát, đủ điều kiện nhưng chưa có Văn bản đăng ký nhu cầu, do đó chưa có đủ cơ sở phê duyệt
14 | Bế Viết Ly | Còn Bó | Trồng Mắc ca | 0.5
15 | Ngụy Văn Phùng | Nà Phân | Trồng Mắc ca | 1
16 | Lương Văn Nhã | Nà Phân | Trồng Mắc ca | 1
17 | Lương Văn Tuấn | Nà Phân | Trồng Mắc ca | 1
18 | Lý Thị Duyên | Bản Tả | Trồng Hạt Dẻ | 2
19 | Hứa Văn Ánh | Còn Ngòa | Trồng Mắc ca | 0.3
20 | Hứa Văn Bầu | Còn Ngòa | Trồng Mắc ca | 0.5
III | Điều 6
Chưa có đối tượng thực hiện
IV | Điều 7
Chưa có đối tượng thực hiện

## Danh sách đăng ký Điều 4
DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGHỊ QUYẾT SỐ 02/2026/NQ-HĐND ĐIỀU 4, HỖ TRỢ LÃI SUẤT TÍN DỤNG
STT | Họ và tên | Địa điểm thực hiện | Nội dung dự án | Diện tích (ha) | Ngày nộp hồ sơ | Thời gian Dự kiến thực hiện | Tiến độ Dự án | Ghi chú
1 | Lô Văn Tình | Bản Tả | Trồng rừng keo | 2.5 |  |  |  | Đã tuyên truyền người dân chủ động thay đổi thông tin trên GCN QSDĐ, đồng thời chỉ đạo cơ quan chuyên môn hướng dẫn nhà đầu tư xây dựng đề xuất dự án
2 | Lý Văn Bật | Pác Cáy | Trồng rừng keo | 6.4
3 | Lăng Văn Đoàn | Pác Cáy | Trồng rừng keo | 3
4 | Hứa Minh Đại | Pác Cáy | Trồng rừng keo | 4.5
5 | Nông Văn Chiến | Pác Cáy | Trồng rừng keo | 3
6 | Lăng Văn Thanh | Pác Cáy | Trồng rừng keo | 2
7 | Lê Văn Hoài | Pác Cáy | Trồng rừng keo | 6
8 | Hoàng Văn Phước | Pác Cáy | Trồng rừng keo | 2.5
9 | Đàm Văn Thương | Pác Cáy | Trồng rừng keo | 5
10 | Ngô Văn Hiệu | Pá Tặp | Trồng rừng keo | 4
11 | Mông Văn Tâm | Bản Pẻn | Trồng rừng keo | 2
12 | Mã Văn Huyên | Manh Trên | Trồng rừng keo | 5.3
13 | Mã Văn Báo | Manh Trên | Trồng rừng keo | 3
14 | Chu Phương Thảo | Manh Trên | Trồng rừng keo | 4
15 | Nông Văn Chiến | Manh Trên | Trồng rừng keo | 4
16 | Vi Văn Hoàn | Manh Dưới | Trồng rừng keo | 8
17 | Vi Văn Cường | Manh Dưới | Trồng rừng keo | 3.6
18 | Hà Đức Chính | Manh Dưới | Trồng rừng keo | 8
19 | Liễu Văn Nhiệm | Manh Dưới | Trồng rừng keo | 2.5
20 | Hà Văn Chăn | Manh Dưới | Trồng rừng keo | 3.7
21 | Hà Văn Phánh | Manh Dưới | Trồng rừng keo | 2.6
22 | Hà Văn Héo | Manh Dưới | Trồng rừng keo | 4
23 | Lương Văn Kỳ | Manh Dưới | Trồng rừng keo | 10
24 | Mông Văn Cơ | Manh Dưới | Trồng rừng keo | 5
25 | Hà Văn Chiến | Manh Dưới | Trồng rừng keo | 3
26 | Liễu Văn Hiệp | Manh Dưới | Trồng rừng keo | 2
27 | Lương Văn Vệ | Manh Dưới | Trồng rừng keo | 3
28 | Liễu Văn Vương | Manh Dưới | Trồng rừng keo | 2
29 | Hà Văn Mạnh | Manh Dưới | Trồng rừng keo | 7
30 | Lương Thị Mừng | Manh Dưới | Trồng rừng keo | 2
31 | Lương Thị Lanh | Manh Dưới | Trồng rừng keo | 3.7
32 | Hà Văn Phòng | Manh Dưới | Trồng rừng keo | 4.7
33 | Liễu Văn Tuấn | Manh Dưới | Chăn nuôi | 1.7
34 | Hoàng Đức Tiệp | Đâng Van | Trồng cây Mắc ca | 2.7
35 | Phù Văn Hoàn | Bản Tả | Trồng rừng keo | 2.8
36 | Chu Cảnh Phương | Còn Ngòa | Trồng rừng keo | 5.3
Tổng |  |  |  | 144.5